## Planilha1
GMUD - Documento de Mudança
Responsável da GMUD | Phelipe Bruione da Silva
Empresa | Enviro-Sense | Data de criação | 20/11/2024
Nome do projeto | Identidade Visual | Data da GMUD | 28/11/2024
Escopo da atividade
Objetivo da mudança | Atualizar a identidade visual da empresa, promovendo maior modernização e inovação da marca
Necessidade de mudança | Atender a insatisfação do cliente com o antigo visual
Resultado da mudança | Maior satisfação do cliente e melhora da representação da marca como um todo.
Duração da mudança | 3 horas | Início | 0:00 | Término | 3:00
Rollback (Versão anterior) | 30 minutos
Obs:
Impactos | Positivos |  | Negativos
| Alinhamento da comunicação visual da empresa |  | Aversão do cliente à nova identidade
Aprovações
Aprovado
Departamentos | Responsável | Sim |  | Não
Operacional | Phelipe Bruione da Silva | X
Tecnologia | Leandro Robatino Santana | X
Comercial | Eduardo Almeida Mendes | X
Marketing | Bruno Araújo Maia | X
Financeiro | Victor Santana | X
RH | Ian Medeiros | X
Detalhamento
Atividade | Início - Término | Responsável | Contato Resp | Backup | Contato Backup
Realizar backup da versão antiga do site | 23:00 - 23:10 | Leandro Robatino | (11) 99220 - 0619 | Bruno Araújo | (11) 93904-4363
Teste do Backup | 23:10 - 23: 25 | Leandro Robatino | (11) 99220 - 0619 | Bruno Araújo | (11) 93904-4363
Atualização dos elementos visuais | 23:25 - 23:50 | Leandro Robatino | (11) 99220 - 0619 | Bruno Araújo | (11) 93904-4363
Integração de conteúdo | 23:50 - 00:30 | Leandro Robatino | (11) 99220 - 0619 | Bruno Araújo | (11) 93904-4363
Ajuste de funcionalidade | 00:30 - 01:00 | Leandro Robatino | (11) 99220 - 0619 | Bruno Araújo | (11) 93904-4363
Teste local no servidor de homologação | 01:30 - 02:00 | Leandro Robatino | (11) 99220 - 0619 | Bruno Araújo | (11) 93904-4363
Documentar ação e atualizar a base de conhecimento | 02:00 - 02:30 | Leandro Robatino | (11) 99220 - 0619 | Bruno Araújo | (11) 93904-4363
Comunicar as partes envolvidas a finalização da GMUD | 02:30 - 03:00 | Leandro Robatino | (11) 99220 - 0619 | Bruno Araújo | (11) 93904-4363
Considerações Finais
Alteração da identidade visual no site ocorreu sem nenhuma intercorrência